## Hoja1
Nombre de tarea | % completado | Duración | Trabajo | Comienzo previsto | Fin previsto | Predecesoras | Nombres de los recursos
Desarrollo de la Solución | 25% | 31,86 días | 714,8 horas | vie 3/02/23 | jue 23/03/23
Front End | 33% | 29,86 días | 451,47 horas | vie 3/02/23 | mar 21/03/23
Migración | 50% | 15,71 días | 264 horas | vie 3/02/23 | mar 28/02/23
Adecuación proyecto: Se crea un nuevo proyecto adicionando los paquetes necesarios. | 100% | 2,86 días | 16 horas | vie 3/02/23 | mar 7/02/23 |  | Ashley Parte2[70%]
Adecuación componentes: Se crean y acomodan nuevos componentes para las nuevas funcionalidades | 100% | 2,86 días | 16 horas | mar 7/02/23 | vie 10/02/23 | 111 | Ashley Parte2[70%]
Versiones mas estables | 76% | 2,86 días | 16 horas | vie 10/02/23 | mié 15/02/23 | 112 | Ashley Parte2[70%]
Seguridad | 0% | 2,86 días | 16 horas | mié 15/02/23 | lun 20/02/23 | 113 | Ashley Parte2[70%]
Facilidad en la actualización de las herramientas | 0% | 4,29 días | 24 horas | lun 20/02/23 | mar 28/02/23 | 114 | Ashley Parte2[70%]
Principio SOLID | 100% | 2,86 días | 16 horas | vie 3/02/23 | mar 7/02/23 |  | Wilmer Parte 2[70%]
Nuevos componentes reutilizables | 100% | 2,86 días | 16 horas | mar 7/02/23 | vie 10/02/23 | 116 | Wilmer Parte 2[70%]
Diseño responsive | 76% | 2,86 días | 16 horas | vie 10/02/23 | mié 15/02/23 | 117 | Wilmer Parte 2[70%]
Menos warnings (errores en consola) | 0% | 2,86 días | 16 horas | mié 15/02/23 | lun 20/02/23 | 118 | Wilmer Parte 2[70%]
Mejora la experiencia del usuario | 0% | 4,29 días | 24 horas | lun 20/02/23 | mar 28/02/23 | 119 | Wilmer Parte 2[70%]
Mejora de la optimización de la aplicación | 100% | 2,86 días | 16 horas | vie 3/02/23 | mar 7/02/23 |  | Jesus Parte 2[70%]
Mejora del renderizado de la aplicación | 100% | 2,86 días | 16 horas | mar 7/02/23 | vie 10/02/23 | 121 | Jesus Parte 2[70%]
Manejo de validación por campo de un formulario más detallado | 76% | 2,86 días | 16 horas | vie 10/02/23 | mié 15/02/23 | 122 | Jesus Parte 2[70%]
Mejora de filtros para las tablas de acuerdo a la columna sin "limitantes" | 0% | 2,86 días | 16 horas | mié 15/02/23 | lun 20/02/23 | 123 | Jesus Parte 2[70%]
Mejora en los campos de Fecha/Hora | 0% | 2,86 días | 16 horas | lun 20/02/23 | lun 27/02/23 | 124 | Jesus Parte 2[70%]
Navegabilidad con acordeon | 0% | 1,43 días | 8 horas | lun 27/02/23 | mar 28/02/23 | 125 | Jesus Parte 2[70%]
Profile Manager | 0% | 7,13 días | 81,95 horas | mar 28/02/23 | jue 9/03/23
Sección Login: Se adiciona un campo de selección en la parte del Login, el cúal permite al usuario ingresar con el rol que desee. | 0% | 5,72 horas | 4 horas | mar 28/02/23 | mié 1/03/23 | 115 | Ashley Parte2[70%]
Se adiciona un filtro de seguridad (autenticación) después de que selecciono el rol | 0% | 8,57 horas | 6 horas | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 128 | Ashley Parte2[70%]
Parametrizar inicio de sesión cuando un usuario tiene más de un rol | 0% | 0,71 días | 3,98 horas | mar 28/02/23 | mié 1/03/23 | 120 | Wilmer Parte 2[70%]
Parametrizar inicio de sesión cuando un usuario solo tiene un rol | 0% | 0,71 días | 3,98 horas | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 130 | Wilmer Parte 2[70%]
Modificar el redux (estructura del usuario) | 0% | 2,86 días | 32 horas | jue 2/03/23 | lun 6/03/23 | 126;131 | Jesus Parte 2[70%];Wilmer Parte 2[70%]
Crear la lógica internar del desarrollo a la hora de recibir/enviar el rol (back-front) | 0% | 2,86 días | 32 horas | lun 6/03/23 | jue 9/03/23 | 132;129 | Jesus Parte 2[70%];Ashley Parte2[70%]
Crear Solicitud | 0% | 4,93 días | 31,25 horas | lun 6/03/23 | lun 13/03/23
Se requiere que el sistema cree la solicitud en estado "Pendiente" cuando es de tipo movilidad "Externa" | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 132 | Wilmer Parte 2[70%]
Se requiere que el sistema cree la solicitud en estado "Registrada" cuando es de tipo movilidad "Interna" | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 7/03/23 | mar 7/03/23 | 135 | Wilmer Parte 2[70%]
El campo movilidad permanente no debe tener valores predeterminados | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 7/03/23 | mar 7/03/23 | 136 | Wilmer Parte 2[70%]
Al crear una solicitud se debe solicitar la fechaHORA | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mar 7/03/23 | mar 7/03/23 | 137 | Wilmer Parte 2[70%]
El campo tipo movilidad no debe tener valores predeterminados | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mar 7/03/23 | mar 7/03/23 | 138 | Wilmer Parte 2[70%]
Cuando la opción seleccionada sea tipoMov Externa se debe habilitar la sección "AUTORIZADOR" | 0% | 0,36 días | 2,02 horas | mar 7/03/23 | mié 8/03/23 | 139 | Wilmer Parte 2[70%]
Sección solicitante: El perfil del solicitante cuando se selecciona la opción de movilidad interna se activará el perfil estudiante, de lo contrario no aparecerá. | 0% | 0,36 días | 2,02 horas | mié 8/03/23 | mié 8/03/23 | 140 | Wilmer Parte 2[70%]
En el campo nombre se cargaran los nombres completos de los docentes que esten activos. | 0% | 0,36 días | 2,02 horas | mié 8/03/23 | mié 8/03/23 | 141 | Wilmer Parte 2[70%]
En el campo nombre se cargaran los nombres completos de los Colaboradores que esten activos. | 0% | 0,36 días | 2,02 horas | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 142 | Wilmer Parte 2[70%]
En el campo nombre se cargaran los nombres completos de los Estudiantes que esten activos y matriculados | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | jue 9/03/23 | jue 9/03/23 | 143 | Wilmer Parte 2[70%]
El campo código se deberá habilitar siempre y cuando se seleccione el perfil estudiante. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | jue 9/03/23 | jue 9/03/23 | 144 | Wilmer Parte 2[70%]
En el campo "Dependencia/Programa" se debe cargar el codigo del programa academico si el perfil es estudiante | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | jue 9/03/23 | jue 9/03/23 | 145 | Wilmer Parte 2[70%]
Sección autorizador: El perfil del solicitante cuando se selecciona la opción de movilidad interna se activará el perfil estudiante, de lo contrario no aparecerá. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | jue 9/03/23 | vie 10/03/23 | 133 | Ashley Parte2[70%]
El campo nombre, cargo y dependencia se debe llenar automaticamente con los valores del autorizador seleccionado (este aparece si es tipoMov externo). | 0% | 0,36 días | 2,02 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 147 | Ashley Parte2[70%]
Sección retira: El tipo de persona que retira el activo debe estar sin valores predeterminados. (Colaborador/Docente/Estudiante/Externo) | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 148 | Ashley Parte2[70%]
El campo número de contacto solo se permiten 10 caracteres númericos. | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 149 | Ashley Parte2[70%]
El campo levantar restricción de aprobación docente, únicamente debe habilitarse siempre y cuando se seleccione la opción del perfil como estudiante… dicho campo NO debe tener valor predeterminado | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 150 | Ashley Parte2[70%]
Cuando el perfil seleccionado es estudiante, el campo Asignatura deben listarse las materias que tenga matriculadas relacionadas con e programa académico seleccionado en el campo "Dependencia/Programa" de la presente sección | 0% | 0,54 días | 3,02 horas | jue 9/03/23 | vie 10/03/23 | 133 | Jesus Parte 2[70%]
Cuando el perfil seleccionado es docente, el campo Asignatura deben listarse las materias que tenga a cargo | 0% | 0,54 días | 3,02 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 152 | Jesus Parte 2[70%]
El campo justificación debe habilitarse siempre y cuando se levante la restricción de aprobación docente … el tamaño máximo es de 4.000 caracteres. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | vie 10/03/23 | lun 13/03/23 | 153 | Jesus Parte 2[70%]
El campo nombre del docente, deberá marcarse automaticamente al seleccionar la asignatura | 0% | 0,54 días | 3,02 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 154 | Jesus Parte 2[70%]
El campo nombre del evento o actividad debe tener un máximo de 4.000 caracteres | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 155 | Jesus Parte 2[70%]
Sección elemento: El campo detalle debe tener un tamaño máximo de 4.000 caracteres. | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 156 | Jesus Parte 2[70%]
El campo No.Serie/Referencia debe tener un tamaño máximo de 50 caracteres. … NO Obligatorio | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 157 | Jesus Parte 2[70%]
Consultar Solicitudes | 0% | 1,07 días | 5,99 horas | vie 10/03/23 | lun 13/03/23
La tabla de consultar solicitudes deberá filtrar y ordenar por todas las columnas. | 0% | 0,71 días | 3,98 horas | vie 10/03/23 | lun 13/03/23 | 151 | Ashley Parte2[70%]
El campo documento/codigo solicitante deberá mostrar el documento al cual corresponda el perfil del cual se registró en crear solicitud. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 160 | Ashley Parte2[70%]
El campo estado de la tabla deberá mostrar el estado de la solicitud siendo: Registrada (color marron), Pendiente (color azul), Aprobada (color verde), Rechazada (color rojo) y Cerrada (color morado) | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 161 | Ashley Parte2[70%]
Detalle de la Solicitud | 0% | 3,13 días | 17,54 horas | lun 13/03/23 | jue 16/03/23
Sección movilidad: En todos los campos que tengan el valor fecha se le deberá agregar el valor HORA | 0% | 0,04 días | 0,22 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 162 | Ashley Parte2[70%]
Sección solicitante: En todos los campos que tengan el valor fecha se le deberá agregar el valor HORA | 0% | 0,04 días | 0,22 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 164 | Ashley Parte2[70%]
El campo código se deberá visualizar únicamente si el perfil del que se esta detallando es de estudiante | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 165 | Ashley Parte2[70%]
Sección retira: El campo perfil deberá mostrar quien es el que retira. | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 166 | Ashley Parte2[70%]
El campo código se deberá visualizar únicamente si el perfil del que se esta detallando es de estudiante | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 167 | Ashley Parte2[70%]
El campo levantar restricción docente se deberá mostrar si está marcado o no (check) | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 168 | Ashley Parte2[70%]
Se deberá agregar los siguientes campos en la pestaña siendo: Justificación, asignatura, nombre del docente, nombre del evento o actividad, detalle (siendo el detalle del elemento), y No.Serie/Referencia | 0% | 0,18 días | 1 hora | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 169 | Ashley Parte2[70%]
En el campo Estado del elemento deberán ser: Ingresó (color verde), Salió (color rojo), Entregó (amarillo) | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 170 | Ashley Parte2[70%]
En el campo Recibido se deberán mostrar solo dos opciones: A conformidad, No conformidad | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 171 | Ashley Parte2[70%]
En la casilla de Entregado solo debe estar habilitada para aquellos elementos que se encuentran en un estado diferente de "Entregó"; y solo será visible ante los usuarios con rol: AUXILIAR LABORATORIOS, AUXILIAR USU Y AUXILIAR CPMA | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 172 | Ashley Parte2[70%]
En este campo Elemento(s) recibido(s) se deben mostrar: A conformidad, No conformidad (BUTTONS) | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 173 | Ashley Parte2[70%]
En la casilla de Elemento(s) recibido(s) Este campo se habilita siempre y cuando se ha seleccionado por lo menos una casilla del campo "Entregado" y solo será visible ante los usuarios con rol: AUXILIAR LABORATORIOS, AUXILIAR USU Y AUXILIAR CPMA | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 14/03/23 | mié 15/03/23 | 174 | Ashley Parte2[70%]
En el boton Actualizar valida nuevos mensajes siendo: - Cuando el campo "fecha y hora fin vigencia" ha sido modificado, el sistema valida los siguientes mensajes: M5, M26 y debe validar que dicho campo no quede vacío - Cuando se ha marcado al menos una | 0% | 0,71 días | 4 horas | mié 15/03/23 | mié 15/03/23 | 175 | Ashley Parte2[70%]
En el botón Rechazar valida un nuevo mensaje siendo: M7. Además deberá: - El Sistema debe validar el siguiente mensaje: M19, M20, M7 - El sistema debe validar el mensaje M8 cuando la solicitud se encuentra aprobada o rechazada previamente - Cuando la sol | 0% | 0,54 días | 3,02 horas | mié 15/03/23 | jue 16/03/23 | 176 | Ashley Parte2[70%]
En el botón Aprobar se valida un nuevo mensaje siendo: M7. Además deberá: - El Sistema debe validar el siguiente mensaje: M19, M20, M7 - El sistema debe validar el mensaje M8 cuando la solicitud se encuentra aprobada o rechazada previamente - Cuando la so | 0% | 0,54 días | 3,02 horas | jue 16/03/23 | jue 16/03/23 | 177 | Ashley Parte2[70%]
Registrar Salida | 0% | 1,35 días | 7,56 horas | lun 13/03/23 | mié 15/03/23
El campo Número de documento o código del estudiante debe filtrar únicamente por estos campos. | 0% | 0,36 días | 2,02 horas | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 158 | Jesus Parte 2[70%]
Se requieren agregar los nuevos campos siendo: código, nombre, N.Consecutivo, detalle, No.Serie/Referencia, tipoMovilidad, últimoPuntoControl y ObservacionesSalida. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 180 | Jesus Parte 2[70%]
El campo Observaciones de salida debe tener un máximo de 4.000 caracteres. | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 181 | Jesus Parte 2[70%]
Para el campo Ultimo punto de control se deberá mostrar el último registro del activo ya bien sea para entrada o salida. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 182 | Jesus Parte 2[70%]
El CheckBox del campo punto del control permitirá seleccionar de donde sale el activo siendo las siguintes opciones: - Sótano - Torre norte - Torre sur - Portería N° 1 - Portería N° 2 - Portería N° 3 - Portería N° 4 OJO: Única selección y sin valores pre | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 14/03/23 | mar 14/03/23 | 183 | Jesus Parte 2[70%]
En el botón Registrar Salida se debe validar los siguientes mensajes: M1, M16, M17 | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mar 14/03/23 | mié 15/03/23 | 184 | Jesus Parte 2[70%]
El aplicativo deberá almacenar: correo, usuario portería (SEGURIDAD), fecha y hora del registro. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | mié 15/03/23 | mié 15/03/23 | 185 | Jesus Parte 2[70%]
Registrar Entrada | 0% | 1,44 días | 8,06 horas | jue 9/03/23 | lun 13/03/23
El campo Número de documento o código del estudiante debe filtrar únicamente por estos campos. | 0% | 0,36 días | 2,02 horas | jue 9/03/23 | vie 10/03/23 | 146 | Wilmer Parte 2[70%]
Se requieren agregar los nuevos campos siendo: código, nombre, N.Consecutivo, detalle, No.Serie/Referencia, tipoMovilidad, últimoPuntoControl y ObservacionesSalida. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 188 | Wilmer Parte 2[70%]
El campo Observaciones de ingreso debe tener un máximo de 4.000 caracteres. | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 189 | Wilmer Parte 2[70%]
Para el campo Ultimo punto de control se deberá mostrar el último registro del activo ya bien sea para entrada o salida. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 190 | Wilmer Parte 2[70%]
El CheckBox del campo punto del control permitirá seleccionar de donde ingresa el activo siendo las siguintes opciones: - Sótano - Torre norte - Torre sur - Portería N° 1 - Portería N° 2 - Portería N° 3 - Portería N° 4 OJO: Única selección y sin valores | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 191 | Wilmer Parte 2[70%]
En el botón Registrar Salida se debe validar los siguientes mensajes: M1, M16, M17 | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | vie 10/03/23 | vie 10/03/23 | 192 | Wilmer Parte 2[70%]
El aplicativo deberá almacenar: correo, usuario portería, fecha y hora del registro. | 0% | 0,18 días | 1,01 horas | vie 10/03/23 | lun 13/03/23 | 193 | Wilmer Parte 2[70%]
El sistema debe almacenar la siguiente información: usuario (correo electrónico), dirección IP, fecha y hora | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | lun 13/03/23 | lun 13/03/23 | 194 | Wilmer Parte 2[70%]
Reportes | 0% | 0,27 días | 1,51 horas | mié 15/03/23 | mié 15/03/23
En el campo Estado solicitud el sistema tendrá un nuevo valor en la lista siendo: Registrada. | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mié 15/03/23 | mié 15/03/23 | 186 | Jesus Parte 2[70%]
En el campo Estado del elemento el sistema permitirá seleccionar un valor de: salió, ingresó, entregó. | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mié 15/03/23 | mié 15/03/23 | 197 | Jesus Parte 2[70%]
En el campo Confirmación retira el sistema permitirá seleccionar un valor de: Acepta ó Rechaza. | 0% | 0,09 días | 0,5 horas | mié 15/03/23 | mié 15/03/23 | 198 | Jesus Parte 2[70%]
Backend | 6% | 22,69 días | 196,13 horas | lun 13/02/23 | mar 21/03/23
Preparación Ambiente | 100% | 0,36 días | 4,03 horas | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 107 | Juan Parte 2[70%];Natalia Parte 2[70%]
Modificación BD | 100% | 0,71 días | 4 horas | lun 13/02/23 | mar 14/02/23 | 107 | Brayan Parte 2[70%]
Creación de Solicitud - Back end | 11% | 6,96 días | 39 horas | mar 14/02/23 | lun 27/02/23
Adaptación de estados de solicitud | 46% | 1,61 días | 9 horas | mar 14/02/23 | mié 15/02/23 | 203 | Brayan Parte 2[70%]
Modificación de creación solicitudes "Externa" | 0% | 1,61 días | 9 horas | mié 15/02/23 | vie 17/02/23 | 205 | Brayan Parte 2[70%]
Creación de solicitudes "Interna" | 0% | 1,61 días | 9 horas | vie 17/02/23 | lun 20/02/23 | 206 | Brayan Parte 2[70%]
Adaptación del flujo de aprobación | 0% | 2,14 días | 12 horas | lun 20/02/23 | lun 27/02/23 | 207 | Brayan Parte 2[70%]
Consultar solicitudes - Back end | 0% | 1,07 días | 6 horas | mié 15/02/23 | jue 16/02/23
Adaptación de solicitudes "Interna" | 0% | 8,57 horas | 6 horas | mié 15/02/23 | jue 16/02/23 | 203FC+1 día | Juan Parte 2[70%]
Ver detalle solicitud - Back end | 0% | 7,04 días | 16 horas | jue 16/02/23 | mié 1/03/23
Adaptación de solicitudes "Interna" | 0% | 0,71 días | 4 horas | jue 16/02/23 | jue 16/02/23 | 210 | Juan Parte 2[70%]
Registro de entrega de activos | 0% | 2,14 días | 12 horas | lun 27/02/23 | mié 1/03/23 | 208 | Brayan Parte 2[70%]
Registrar salida de activos - Back end | 0% | 3,75 días | 21 horas | mié 1/03/23 | lun 6/03/23
Adaptación de solicitudes "Interna" | 0% | 0,89 días | 5 horas | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 213 | Brayan Parte 2[70%]
Adaptación de portería de salida | 0% | 2,86 días | 16 horas | jue 2/03/23 | lun 6/03/23 | 215 | Brayan Parte 2[70%]
Registrar ingreso de activos con orden - Back end | 0% | 3,75 días | 21 horas | mar 7/03/23 | vie 10/03/23
Adaptación de solicitudes "Interna" | 0% | 0,89 días | 5 horas | mar 7/03/23 | mar 7/03/23 | 216 | Brayan Parte 2[70%]
Adaptación de portería de salida | 0% | 2,86 días | 16 horas | mar 7/03/23 | vie 10/03/23 | 218 | Brayan Parte 2[70%]
Envío de notificación de vencimiento | 0% | 0,54 días | 3,02 horas | vie 10/03/23 | lun 13/03/23 | 219 | Brayan Parte 2[70%]
Reporte "Detalle Solicitud de orden de salida" - Back end | 0% | 1,43 días | 8 horas | mié 15/02/23 | jue 16/02/23 | 203FC+1 día | Natalia Parte 2[70%]
Reporte "Ingreso sin orden de salida" - Back end | 0% | 1,43 días | 8 horas | jue 16/02/23 | vie 17/02/23 | 221 | Natalia Parte 2[70%]
Profile Manager - Doble perfil | 0% | 0,89 días | 5 horas | vie 10/03/23 | lun 13/03/23 | 219 | Natalia Parte 2[70%]
Parametrización de firma para confirmaciones de correo | 0% | 1,79 días | 10 horas | lun 13/03/23 | mié 15/03/23 | 220 | Brayan Parte 2[70%]